## 予定表_200213改訂
治験薬等名： IRB： 月 | [6 empty] | IRBの日付 | 2020-03-25
期限 | 治験依頼者さま |  | 臨床研究センター
|  |  | 治験事務局 |  | 担当CRC
施設選定・事前説明
| □ | 治験実施連絡、事前インタビュー申し込み
IRBの8週前 | □ | 以下の書類のまとめて送付（電子メール添付） | □ | 提出書類の受領
（事前インタビューの4週前） |  | ◇治験実施計画書（日本語版のみ） |  | ◇治験実施計画書（日本語版のみ）
2020-01-29 |  | ◇治験薬概要書（日本語版のみ） |  | ◇治験薬概要書（日本語版のみ）
|  | ◇事前インタビューシート |  | ◇事前インタビューシート
|  | ◇説明文書、同意文書（山口大学様式） |  | ◇説明文書、同意文書
|  | ◇被験者用補償説明資料 （同意説明文書に組み込み） |  | ◇被験者用補償説明資料
|  | ◇被験者募集ポスター・リーフレット |  | ◇被験者募集ポスター・リーフレット
|  | ◇治験参加カード |  | ◇治験参加カード
IRBの7週前 | □ | 以下の書類のまとめて送付（電子メール添付） | □ | 提出書類の受領
（事前インタビューの3週前） |  | ◇IRB申請書類一式 |  | ◇IRB申請書類一式
2020-02-05 |  | ◇IRB資料一式 |  | ◇IRB資料一式
|  |  | □ | 事前インタビューシートの確認
|  |  | □ | 事前インタビュー出席者の確認
IRBの6週前 |  |  | □ | 事前インタビューの日程調整
2020-02-12 |  |  | □ | 事前インタビューへの出席依頼
|  |  | □ | 事前インタビュー担当者に書類を渡す | □ | 事前インタビュー担当者に書類を受領する
|  |  |  | ◇治験実施計画書 |  | ◇治験実施計画書
|  |  |  | ◇治験薬概要書 |  | ◇治験薬概要書
|  |  |  | ◇事前インタビューシート |  | ◇事前インタビューシート
|  |  | □ | 送付された説明文書、同意文書等の確認（作成時のチェックシートを確認）
|  |  | □ | IRB申請書類・IRB資料の確認と修正
IRBの5週前 | □ | 事前インタビュー時に使用する治験概要説明資料を送付（電子メール添付） ※当日プレゼン用。
（事前インタビューの1週前）
2020-02-19
IRBの～4週前 | □ | 事前インタビュー（治験概要の説明→質疑応答） → ①各担当部署間での情報共有 ②IRB申請書類・IRB資料に関する打ち合わせ（治験事務局）
2020-02-26
IRBの3～4週前 | □ | 提出資料、説明文書、同意文書等を修正して事務局へ送付 | □ | 提出書類、説明文書、同意文書等の確認と修正
2020-03-04 |  | ※提出書類等の確認と修正 （必要に応じて繰り返し行う） |  | ※提出書類等の確認と修正 （必要に応じて繰り返し行う） → 最終版を事務局長が確認、責任医師とのFIX
|  |  | □ | 説明文書、同意文書FIX版のCRCへの共有 | □ | 説明文書、同意文書FIX版の内容確認
| □ | 事前インタビュー議事要旨の内容確認 | □ | 事前インタビュー議事要旨の作成 | □ | 事前インタビュー議事要旨の内容確認
IRBの2週前 | □ | IRB申請書類一式の提出 | □ | IRB申請書類一式の受領
2020-03-11 | □ | IRB資料一式の送付 | □ | IRB資料一式の受領
| □ | 治験実施に必要な書類等の作成と提出 ◇症例ファイル見本 ◇契約書・覚書（案） ◇治験薬関連資料 | □ | 治験実施に必要な書類等の受領 ◇契約書・覚書（案） | □ | 治験実施に必要な書類等の受領 ◇症例ファイル見本